International Learning Exchange Programme Ltd (y “Cwmni”)

Cofnodion cyfarfod Bwrdd Cyfarwyddwyr y Cwmni a gynhaliwyd ar Microsoft Teams Ddydd Iau 18 Rhagfyr 2025 yn dechrau am 10:00.

| YN BRESENNOL: | Darren Xiberras (DX) | (Cadeirydd) |
| --- | --- | --- |
|  | Anne Morgan (AM) Ben Coates (BC) Piet Van Hove (PVH) | Mynychodd o Bell Mynychodd o Bell Mynychodd o Bell Mynychodd o Bell Mynychodd o Bell |
| YN BRESENNOL: | Susana Galván Hernández (SGH) | Mynychodd o Bell |
|  | Dr Elid Morris (EM) Ellie Bevan (EB) Leah Doherty (LKD) Helen Gentle (HG) Ishwaaq Hassan (IH) | Mynychodd o Bell Mynychodd o Bell Mynychodd o Bell Mynychodd o Bell Mynychodd o Bell (cymryd cofnodion) |
| YMDDIHEURIADAU: | Yr Athro Rudolf K Allemann (RKA) Kirsty Williams (KW) |  |

- HYSBYSIAD A CHWORWM

  - Datganodd y Cadeirydd fod y cyfarfod ar agor, a chadarnhawyd bod hysbysiad o'r cyfarfod wedi'i roi i bob cyfarwyddwr.

- PWRPAS Y CYFARFOD

  - Dywedodd y Cadeirydd mai pwrpas y cyfarfod oedd ystyried ac, os tybir yn addas, cymeradwyo:

    - Er Gwybodaeth, I'w Drafod a Chymeradwyo: Diweddariad ARAC

    - I'w Drafod: Cyllideb AU Llwybr 1 2026

    - Er Gwybodaeth: Diweddariad gan Weithrediaeth Rhaglen Taith

    - Er Gwybodaeth: Cofnodion Diwedd Blwyddyn

    - Er Gwybodaeth: Diweddariad Cadeirydd ILEP Ltd

    - Unrhyw Fater Arall

- Buddiannau Cyfarwyddwyr Datganiad o Fuddiannau

  - Cadarnhaodd yr holl Gyfarwyddwyr a oedd yn bresennol nad oedd ganddynt unrhyw fuddiannau i’w datgelu yn y Cynigion nac unrhyw faterion eraill i’w trafod yn y cyfarfod yn unol ag adrannau 177 neu 182 o Ddeddf Cwmnïau 2006 (“Deddf 2006”) ac erthyglau cymdeithasu'r Cwmni.

- Cofnodion cyfarfod Bwrdd y Cyfarwyddwyr a gynhaliwyd ar 18 Rhagfyr 2025:

| Eitem ar yr agenda | Pwnc |
| --- | --- |
| 0. 0.1 0.2 | Croeso a Chyflwyniadau – Croesawodd DX bawb i'r cyfarfod. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Kirsty Williams a Rudolph Allemann. Amlygodd DX y byddai RKA yn ymddiswyddo fel cadeirydd Bwrdd ILEP Ltd. Awgrymodd DX y dylid anfon llythyr ffurfiol at RKA, yn diolch iddo am ei stiwardiaeth o Taith. |
| 1.0 1.1 | Datganiad o Fuddiannau'r Cyfarwyddwyr (DX) Amlygodd DX er nad oedd datganiadau o fuddiannau ffurfiol, mae gan Cyfarwyddwyr PC fuddiant mewn perthynas â Chyllideb AU Llwybr 1 2026 (eitem 4). Felly, bydd PVH yn cadeirio'r eitem hwn ar yr agenda. |
| 2.0 2.1 | Cofnodion a gweithredoedd y cyfarfod diwethaf (DX) Cymeradwywyd cofnodion cyfarfod Bwrdd ILEP Ltd ar 9 Hydref a chadarnhawyd eu bod wedi'u derbyn. Mae angen anfon y cofnodion at DX i'w cymeradwyo. Trafodwyd y log Gweithredoedd (papur 1b), mae nifer o weithredoedd wedi'u cwblhau/cau, a chodwyd y pwyntiau canlynol: G5 - Nododd PVH fod amrywiol asiantaethau cenedlaethol yng Ngwlad Belg. Yr asiantaeth genedlaethol Fflemaidd fydd yr asiantaeth berthnasol i gysylltu â hi. Mae'r weithred hon yn parhau. G6– Anfonwyd llythyr gan SGH at holl Is-gangellorion a Dirprwy Is-gangellorion (Rhyngwladol) ar 23 Hydref. Gellir cau'r weithred hon. G7 – Anfonwyd papur at Fwrdd ILEP Ltd ar 13 Hydref drwy weithdrefn ysgrifenedig. Gellir cau'r weithred hon. G8 – Roedd HG wedi anfon taflen grib at KW yn manylu ar sut i lywio'r Broses Dilysu Hunaniaeth Cyfarwyddwyr ar 9 Hydref. Atgoffodd EM y bwrdd bod angen cwblhau hyn erbyn 5 Gorffennaf 2026. Mae'r weithred hon yn parhau i fod yn agored. G9 – Dosbarthwyd y datganiad gwrth-lwgrwobrwyo i'r Bwrdd. Gellir cau'r weithred hon. |
| 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 | Er Gwybodaeth, I'w Drafod a'i Gymeradwyo: Diweddariad ARAC (PVH, LKD) Rhannodd PVH ddiweddariad o'r cyfarfod ARAC blaenorol ar 3 Rhagfyr 2025. Codwyd y pwyntiau/uchafbwyntiau canlynol: - Amlygodd PVH y bydd y pwyntiau pwysicaf a godwyd yng nghyfarfod ARAC yn cael eu trafod yn yr eitemau agenda dilynol, sef y Gofrestr Risg a chyllideb AU Llwybr 1 2026. - Derbyniodd ARAC ddiweddariad ar y mathau o archwiliadau sy'n cael eu cynnal. Eglurodd PVH fod defnyddio amrywiol archwiliadau yn ddull cadarnhaol a rhagweithiol o nodi a lliniaru risgiau. Darparwyd nodyn eglurhaol i ARAC gyda diweddariad ar reoli risg (papur 2) a'r Gofrestr Risg (papur 2a). Ni fu unrhyw newidiadau na diweddariadau diweddar i'r ddogfen rheoli risg (papur 2). R0015 Bydd Cymru Fyd-eang yn cau ar ôl gwneud y taliad olaf. R0021 Mae'r cyllid wedi'i dan-ymrwymo a bydd yn cael ei leihau ar ôl i'r llwybr terfynol gau. Amlygodd LKD y risgiau sy'n gysylltiedig â'r trafodaethau cyllideb parhaus ar gyfer y galwad ariannu Llwybr 1 sydd ar ddod, gan egluro ei fod yn bosib nad oes cyllideb wedi'i chadarnhau na digonol i ganiatáu i Lwybr 1 2026 gael ei lansio a chaniatáu darparu cyllid ar gyfer prosiectau parhaus. Cododd LKD y pryderon allweddol i Fwrdd ILEP Ltd ynghylch y gyllideb heb ei chadarnhau ar gyfer Llwybr 1 2026. - Ansicrwydd ynghylch a fydd galwad ariannu Llwybr 1 2026 yn cael ei lansio. - A ellir ariannu prosiectau parhaus? - Sut fydd costau rhedeg y rhaglen yn cael eu talu? Dywedodd LKD y bydd y mater uchod yn cael ei ychwanegu fel risg. Amlygodd EB bod e-bost wedi'i dderbyn gan Zenny Saunders (Llywodraeth Cymru) yn nodi na fydd llythyr cysur yn cael ei ddarparu i Taith, nes bod Llywodraeth Cymru wedi cael sicrwydd am y pryderon ynghylch tanwariant ar brosiectau AU. Ymholodd BC yn yr achos nad yw'r ymrwymiadau ariannol yn cael eu cynnal, a fyddai Bwrdd ILEP Ltd neu Lywodraeth Cymru yn dal atebolrwydd. Cynigiodd DX y dylid ceisio cyngor cyfreithiol i sefydlu pwy sy'n dal atebolrwydd. Awgrymodd PVH y dylid ceisio arweiniad gan gynghorwyr cyfreithiol ar sut i eirio ymwadiad ysgrifenedig i sefydliadau sy'n gwneud cais. Dywedodd SGH y byddai ymateb i Lywodraeth Cymru gan Fwrdd ILEP Ltd yn cael ei gynnig. Bydd yr ymateb hwn yn tynnu sylw at y risg y bydd oedi wrth ddarparu cyllid yn ei chael ar Lwybr 1 a'i effeithiau. |
| 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 | Cyllideb AU Llwybr 1 2026 (Cadeiriwyd gan PVH). (Cyflwynwyd gan EB, EM, HG) Darparwyd trosolwg o bapur 3 i'r bwrdd, a amlygodd lefelau tanwariant yn y prosiectau sector AU. Eglurodd EB fod graddfa'r tanwariant yn SAUau wedi dod i'r amlwg yn ddiweddar gyda lefel y wybodaeth sydd gan y tîm bellach. Amlygodd EB y gellir ailddefnyddio'r tanwariant yn y prosiectau AU i ddarparu cyllid i brosiectau mewn sectorau eraill. Felly, cyflwynwyd y 3 argymhelliad canlynol i'r Bwrdd i reoli cyllideb AU Llwybr 1 2026. - Capio'r swm o werth y gall AU wneud cais amdano mewn gwerth ariannol, yn hytrach na chanran. - Rhoi'r opsiwn i bob SAU naill ai ymestyn prosiectau 2024 neu wneud cais am lwybr 1 2026. Rhaid i SAUau ddangos lefel foddhaol o wariant cyn y gellir rhoi estyniad. - Lleihau cyllid ar gyfer SAUau gyda thanwariant sylweddol. Bydd cyllid ar gyfer SAUau sy'n dewis gwneud cais am gyllid llwybr 1 (yn hytrach nag estyniad prosiect) yn cael ei gapio yn unol â'u lefel o danwariant (fel y dangosir yn nhabl __ papur 3). Awgrymodd BC y dylid darparu ymwadiad yn llythyr Cytundeb Grant Llwybr 1 2026 ar gyfer SAUau llwyddiannus ynghylch faint o gyllid y disgwylir iddynt ei wario. Cafodd AM a DX y cyfle i rannu eu barn ar yr eitem ar yr agenda (Llwybr 1 cyllideb AU 2026), fodd bynnag, oherwydd y gwrthdaro buddiannau yn y mater, ni chawsant eu cynnwys yn y broses benderfynu derfynol Datganodd 󠀰DX fod ganddo wrthdaro buddiannau a gofynnodd a oedd cyfle i roi mwy o gyllid i Brifysgol Caerdydd, gan fod ganddyn nhw'r gallu i wario'r cyllid. Awgrymodd 󠀰DX y dylai'r Cyfarwyddwyr (annibynnol) edrych ar yr effaith sy'n cael ei gwneud ar draws y sectorau e.e. os bydd SAUau yn darparu mwy o effaith gyda'r cyllid na sectorau eraill, yna dylid darparu cyllid i SAUau. Holiodd PVH am y broses o nodi tanwariant SAUau y gellir ei ailddefnyddio i ariannu prosiectau eraill. Eglurodd HG y bydd SAUau yn darparu adroddiadau ddwywaith y flwyddyn ym mis Mawrth 2026, a fydd yn cynnwys rhagolwg, gan roi syniad o bryd y disgwylir i'r SAUau wario'r cyllid. Bydd hyn hefyd yn amlygu'r tanwariant a ragwelir. Cymeradwyodd BC yr argymhellion, ond cwestiynodd a yw capio'r cyllid y gall SAUau wneud cais amdano ar gyfer Llwybr 1 2026 yn cosbi'r SAUau sydd â thanwariant isel. Eglurodd EB na fydd SAUau sydd â thanwariant isel yn cael eu heffeithio'n negyddol gan y cap ariannu, gan fod capiau ariannu wedi bodoli ar gyfer pob SAU mewn galwadau blaenorol am gyllid. Daeth Bwrdd ILEP Ltd i'r casgliad bod y set o argymhellion i fynd i'r afael â'r pryderon ynghylch tanwariant posib AU yn Llwybr 1 2026 yn briodol. Nododd SGH fod KW wedi cytuno â'r set o argymhellion yn ysgrifenedig, cyn cyfarfod Bwrdd ILEP Ltd. Eglurodd SGH fod cyfarfod wedi'i gynnal rhwng Taith a Llywodraeth Cymru, a fynychwyd hefyd gan KW a DX (yn gweithredu fel cynrychiolwyr Bwrdd ILEP Ltd) i drafod y tanwariant yn y sector AU. Yn dilyn y cyfarfod hwn, anfonodd Llywodraeth Cymru restr o gwestiynau i Fwrdd ILEP Ltd a Taith eu hateb. Awgrymodd SGH y dylid darparu ymateb i'r cwestiynau gan Fwrdd ILEP Ltd i Lywodraeth Cymru, gyda'r ymateb yn manylu ar yr effaith y bydd oedi wrth ddarparu cyllid yn ei chael ar Lwybr 1 2026. Cytunodd Bwrdd ILEP Ltd â'r awgrym hwn. |
| 5.0 5.1 5.2 5.3 | Diweddariad gan Weithrediaeth Rhaglen Taith (SGH, EB, EM) Rhannodd SGH y cyhoeddiad y bydd y DU yn ailymuno ag Erasmus+ o fis Ionawr 2027. Eglurodd SGH ei fod yn annhebygol y bydd unrhyw ymrwymiadau pellach i barhau â rhaglen Taith yn hysbys cyn etholiadau'r Senedd ym mis Mai 2026. Amlygodd SGH bod cydnabyddiaeth nad yw Erasmus+ mor gynhwysol ag y dymunir a'r effaith y gall arferion Taith ei chael ar lywio cynhwysiant Erasmus+. Trafododd SGH y penderfyniadau ynghylch rhedeg yr asiantaeth genedlaethol. Mynychodd Taith weminar a gynullwyd gan yr Adran Addysg (DfE) ym mis Awst 2025 a gynghorodd fod opsiynau caffael yn cael eu harchwilio. Ym mis Hydref, hysbysodd DfE yr holl endidau â diddordeb eu bod yn edrych ar ddyfarnu contract uniongyrchol i gorff hyd braich. Cadarnhawyd y bydd y rhaglen yn dechrau ym mis Ionawr 2027. Amlygodd SGH bod cwestiynau ynghylch y cyfle i ILEP Ltd fod yn rhan o neu gyfrannu at yr asiantaeth newydd. |
| 6.0 6.1 | Cyfrifon Diwedd Blwyddyn (HG) Cytunodd y Bwrdd y gall DX gymeradwyo'r datganiadau ariannol blynyddol pan fyddant yn barod. |
| 7.0 7.1 7.2 7.3 | Diweddariad Cadeirydd ILEP Ltd Enwebwyd DX yn Gadeirydd Bwrdd ILEP Ltd, wedi i RKA adael Bwrdd ILEP Ltd. Eglurodd DX y bydd Bwrdd ILEP Ltd bellach yn cynnwys 2 Gyfarwyddwr Prifysgol Caerdydd (AM a DX) a 3 Chyfarwyddwr annibynnol (KW, BC a PVH). Eglurodd DX fod Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod y Gweinidog Addysg Bellach ac uwch wedi cytuno ag argymhelliad KW i ddiddymu'r bwrdd cynghori ym mis Chwefror 2026, gyda'r cyfarfod olaf wedi'i drefnu ar gyfer 8 Ionawr 2026. Mae rôl KW fel Cyfarwyddwr ILEP Ltd yn gysylltiedig â'i rôl fel aelod o'r bwrdd cynghori a fydd yn dod i ben ym mis Chwefror 2026. Fodd bynnag, mae Prifysgol Caerdydd wedi ailbenodi KW yn gyfarwyddwr annibynnol ar Fwrdd ILEP Ltd, at ddibenion parhad. Llythyr i gael ei ddrafftio ar ran y Bwrdd (i'w anfon gan KW) at RKA, i ddiolch iddo am ei waith a'i gefnogaeth fel cadeirydd Bwrdd ILEP Ltd. |
| 8.0 8.1 8.2 | Unrhyw Fater Arall – Adolygu polisïau (LKD) Bydd nifer o bolisïau Taith yn cael eu hanfon drwy weithdrefn ysgrifenedig at Fwrdd ILEP Ltd, yn gofyn am gymeradwyaeth neu wybodaeth bellach, a'r cyntaf bydd y polisi Asesiad Risg Gwrth-dwyll. DX i ddechrau'n ffurfiol yn y rôl fel cadeirydd Bwrdd ILEP Ltd yn y cyfarfod sydd wedi'i drefnu ar gyfer 4 Chwefror 2026. |
| 9.0 | Dyddiad y cyfarfodydd nesaf 4 Chwefror 2026, 13:00 – 15:00 |

- DOGFENNAU SYDD WEDI'U CYFLWYNO

| Eitem ar yr agenda | Rhif y papur | Teitl |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1a 1b | Cofnodion cyfarfod Bwrdd Cyfarwyddwyr ILEP ar 9 Hydref 2025 Log Gweithredoedd Bwrdd Cyfarwyddwyr ILEP |
| 3 | 2 2a | Rheoli Risg Cofrestr Risgiau |
| 4 | 3 3a | Tanwariant yn y sector AU – argymhellion ar gyfer Llwybr 1 (2026) Tanwariant Sector AU Llwybr 1 – Gwybodaeth a Goblygiadau |
| 5 | 4 4a | Diweddariad gan Weithrediaeth Rhaglen Taith Atodiad gyda Data Pennawd Ychwanegol. |

- CYMERADWYO CYNIGION A DOGFENNAU ATEGOL

- Ar ôl ystyriaeth briodol a gofalus, a gan gofio dyletswydd statudol y Cyfarwyddwyr i hyrwyddo llwyddiant y cwmni fel y nodir yn Neddf 2006, PENDERFYNWYD:

  - Bod y Cynigion a'r dogfennau a gyflwynwyd yn cael eu gwneud yn ddidwyll a'u bod er lles gorau'r Cwmni;

- FFEILIO

- Cyfarwyddwyd yr Ysgrifennydd i ffeilio’r canlynol gyda’r Cofrestrydd Cwmnïau:

  - Ni chyfarwyddwyd unrhyw ffeilio.

- DIWEDD Y CYFARFOD

  - Gan nad oedd unrhyw fusnes arall, daeth y cyfarfod i ben.

- Darren Xiberras

## Cadeirydd y cyfarfod