## International Learning Exchange Programme Ltd (y “Cwmni”)

## Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd a gynhaliwyd ar Microsoft Teams Ddydd Mercher 24 Medi 2025 yn dechrau am 10:00.

| ## PRESENNOL: | - Piet Van Hove (PVH) ## Darren Xiberras (DX) | ## (Cadeirydd) ## Mynychodd o Bell |
| --- | --- | --- |
| ## PRESENNOL: | ## Susana Galván Hernández (SGH) ## Helen Gentle (HG) ## Leah Doherty (LKD) ## Dr Elid Morris (EM) ## Walter Brooks (WB) Karla Lapit (KL) | ## Mynychodd o Bell ## Mynychodd o Bell ## Mynychodd o Bell ## Mynychodd o Bell - Mynychodd o Bell Mynychodd o Bell (cymryd cofnodion) |
| ## YMDDIHEURIADAU: | ## Ellie Bevan |  |
|  | ## Matthew Hughes |  |

- HYSBYSIAD A CHWORWM

## Gan fod cworwm yn bresennol, PENDERFYNWYD mai Piet Van Hove fyddai'n Cadeirio'r cyfarfod. Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau.

  - Datganodd y Cadeirydd fod y cyfarfod ar agor, a chadarnhawyd bod hysbysiad o'r cyfarfod wedi'i roi i bob cyfarwyddwr.

## nod Y cyfarfod

Dywedodd y Cadeirydd mai pwrpas y cyfarfod oedd ystyried ac, os tybir yn addas, cymeradwyo:

Cofnodion y cyfarfod diwethaf ar 7 Gorffennaf 2025;

Rheoli Risg;

Fframwaith Perfformiad Derbynnydd Grantiau;

Archwiliad Cymru Fyd-eang III;

Unrhyw Fater Arall;

## Buddiannau cyfarwyddwyr

Datganiad o fuddiannau

- Cadarnhaodd yr holl Gyfarwyddwyr a oedd yn bresennol nad oedd ganddynt unrhyw fuddiannau i’w datgelu yn y Cynigion nac unrhyw faterion eraill i’w trafod yn y cyfarfod yn unol ag adrannau 177 neu 182 o Ddeddf Cwmnïau 2006 (“Deddf 2006”) ac erthyglau cymdeithasu'r Cwmni.

## Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd ar ddydd Mercher 24 Medi 2025.

| Eitem ar yr agenda | Pwnc |
| --- | --- |
| 0 | Croeso a Chyflwyniadau (PVH) Croesawodd PVH bawb i'r cyfarfod. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Ellie Bevan a Matthew Hughes. |
| 1.0 1.1 1.2 | Adolygu cofnodion y cyfarfod ar 7 Gorffennaf 2025 a chofnod gweithredu (PVH) Gofynnodd PVH am aralleirio'r cofnodion yn adran 2.1d. Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod ar 7 Gorffennaf 2025 (papur 1) yn gywir ac fe'u cymeradwywyd yn seiliedig ar y cais am newid uchod. Darparwyd y cofnod gweithredu (papur 1a) a'i adolygu. Mae'r rhan fwyaf o weithrediadau wedi'u cwblhau a gellir eu cau, a gwnaed y diweddariadau a ganlyn i'r gweithrediadau sy'n weddill/parhaus yn y cyfarfod: G2 – Cynhaliodd Gweithrediaeth Rhaglen Taith gyfarfod gyda thîm Caffael Prifysgol Caerdydd. Yng ngoleuni'r estyniad o 12 mis, mae gweithred ar EM i gysylltu â'r Prif Swyddog Gweithredu i ymestyn y Cytundeb Lefel Gwasanaeth â Phrifysgol Caerdydd am flwyddyn bellach. Gofynnodd SGH a all DX helpu i gydlynu cyfarfod â'r Prif Swyddog Gweithredu a Gweithrediaeth Rhaglen Taith. G4 - Anfonodd SGH dau lythyr i Learning Links International ar 13 Awst 2025 yn amlinellu'r camau nesaf sydd eu hangen i fodloni'r amodau sy'n weddill ar gyfer y prosiectau perthnasol. Mae'r prosiectau bellach yn cyflawni i lefel boddhaol; fodd bynnag mae angen llawer o adnoddau a chymorth gan dîm Taith. G6 – Mae'r cynllun dirprwyo wedi'i gwblhau a gellir ei gau. G7 – Mae'r weithred hon wedi'i rhestru o dan eitem 4 ar yr agenda hwn. |
| 2.0 2.1 2.1a 2.1b 2.1c 2.1d | Rheoli Risg (LKD) Rhoddwyd nodyn eglurhaol i ARAC gyda diweddariad ar reoli risg (papur 2), y Gofrestr Risg (papur 2a). Gwnaed y diweddariadau canlynol ar y risgiau cyfredol yn y cyfarfod: - Mae 20 risg ar hyn o bryd. O'r risgiau presennol: - Mae 0 yn sylweddol - Mae 7 yn uchel - Mae 9 yn ganolig - Mae 4 yn isel - Mae 0 yn isel iawn Yn y chwarter diweddaf, gostyngwyd y sgorau risk gweddilliol ar gyfer R0013 (Seilwaith TG) a R0014 (Adnoddau TG) gan fod y cyflenwr allanol ar waith ac mae datblygiadau system pellach ac uwch sgilio aelodau'r tîm wedi digwydd. Cafodd y sgôr risg gweddilliol ar gyfer R0015 (Cymru Fyd-eang) ei ostwng hefyd gan fod Cymru Fyd-eang III yn dod i ben ar 31 Hydref 2025 ac mae yn y cam adroddiadau terfynol. Bydd y risg hon wedyn yn cael ei chau. Cafodd y sgôr risg gweddilliol ar gyfer R0018 (Newid i ymrwymiad cyllidwyr i'r rhaglen) ei gostwng hefyd oherwydd bod gennym bellach ddyddiad cau ar gyfer y rhaglen a dim ond 2 alwad am gyllid sy'n weddill. |
| 3.0 3.1 3.1a 3.1b 3.2 3.2a 3.2b 3.2c 3.2d 3.2e 3.2f 3.2h 3.2i 3.2j | Fframwaith Perfformiad Derbynyddion Grantiau (HG, EM, WB) Darparwyd y papurau canlynol ar gyfer yr eitem hon: Dangosfwrdd Perfformiad Grant Risg Uchel Awst 2025 (Papur 3a), Perfformiad Hyd Yma Derbynyddion Grantiau Addysg Uwch ac Egwyddorion ar gyfer Rheoli Cyllid Llwybr 1 2026 (Papur 3b.) Rhoddodd HG drosolwg o danwariant prosiect presennol fel y dangosir ym Mhapur 3a ac amlinellodd nod Taith i ddefnyddio'r tanwariant ar gyfer brosiectau Ll1 2025 ar y rhestr wrth gefn. Cynghorodd EM bod Taith yn ymgymryd ag adolygiad o'i rhaglen archwilio a bydd yn dod â diweddariad mwy cynhwysfawr i'r cyfarfod ARAC nesaf ar 3 Rhagfyr. Cyflwynwyd Papur 3b i'r Pwyllgor, gan ddarparu trosolwg o berfformiad ariannol Derbynyddion Grantiau Addysg Uwch (AU) hyd yma, amlygu'r heriau, a'r gwersi a ddysgwyd. Amlinellodd hefyd yr egwyddorion ar gyfer rheoli cyllid Llwybr 1 2026 ar gyfer y sector. I roi cyd-destun, yn ystod galwad gyntaf am gyllid Llwybr Taith ddechrau 2022, dyrannwyd y gyfran a'r gwerth uchaf o gyllid i'r sector. Disgwylid y byddai'r sector sydd â phrofiad blaenorol o Erasmus+ yn fwy parod i gyflawni prosiectau symudedd rhyngwladol. Mae'r capasiti i gyflawni symudeddau a gwneud defnydd o'r grant sydd ar gael wedi amrywio ar draws prifysgolion. Mewn perthynas â phrosiectau Llwybr 1, mae sawl prifysgol wedi dychwelyd cyfran o'r cyllid a ddyfarnwyd iddynt oherwydd tanwariant arwyddocaol. Eglurodd HG bod dau fath o adferiad wedi'u hamlygu yn y tabl, adferiad rhagamcanol Taith ac adferiad rhagamcanol Llywodraeth Cymru. Rhoddodd WB reswm dros y tanwariant mewn AU, a amlygwyd o dan ddau linyn, sef y Llinyn Addysg Uwch a'r llinyn Ymchwil. Mae dadansoddiad o'r heriau AU yn awgrymu nad oedd y dybiaeth gychwynnol—mai'r sector oedd y mwyaf profiadol ac yn y sefyllfa orau i gyflawni prosiectau ar raddfa fawr—yn gywir ym mhob achos. I rai sefydliadau, mae wedi cymryd hyd at dair blynedd i ddeall model gweithredu Taith yn llawn, yn enwedig o'i gymharu â rhaglenni mwy cyfarwydd megis Erasmus+ a Turing. Gofynnodd Gweithrediaeth Rhaglen Taith i ARAC: - Ystyried a chytuno, mewn egwyddor, ar leihau'r dyraniad cyllid i AU ar gyfer Llwybr 1 2026 oherwydd y ffactorau allweddol a amlinellwyd yn y papur hwn. - Ystyried a chytuno i ailddyrannu'r gyllideb AU is i sectorau eraill Taith i ateb y galw disgwyliedig. Bydd hyn yn sicrhau bod cyllid yn parhau i ymateb i alw tystiolaeth o alwadau am gyllid blaenorol Llwybr 1. - Cytuno bod deilliannau pwyntiau i) a ii) yn cael eu cyflwyno i Fwrdd ILEP Ltd i'w hystyried a'u cymeradwyo yn y cyfarfod nesaf ar 9 Hydref 2025. Awgrymodd DX gwrdd â Phrif Swyddog ariannol ac Is-ganghellor y Brifysgol cyn mynd ag argymhelliad i Lywodraeth Cymru. Gofynnwyd a fyddai ail-ddyrannu'r arian i sectorau eraill yn ysgogi canlyniadau gwell i Taith gyda'r amser sy'n weddill. Bydd Gweithrediaeth Rhaglen Taith yn drafftio ac yn cyflwyno papur i Fwrdd ILEP Ltd yn y cyfarfod nesaf am leihau cyllideb AU a manteision ac anfanteision yr ymagwedd. |
| 4. 4.1 | Archwiliad Cymru Fyd-eang III (EM) Ymgymerodd y tîm ag archwiliad bwrdd gwaith o gynllun Cymru Fyd-eang III. Roedd y sampl a ddewiswyd yn drafodion o ddiddordeb a oedd angen tystiolaeth o'r ddogfen wreiddiol ac unrhyw dystiolaeth gefnogol bellach. Roedd canlyniad yr archwiliad yn foddhaol. Cyflwynwyd pum argymhelliad i Prifysgolion Cymru i'w hystyried yn y dyfodol yn y meysydd canlynol – anfonebau, trefniadau grantiau trydydd partïon ac allbynnau prosiectau. Mae'r cynllun yn mynd trwy ei gyfnod strategaeth ymadael a bydd yn cau ar 31 Hydref 2025. |
| 5.0 | Unrhyw Fater Arall Ni chodwyd unrhyw fater arall. |
| 6.0 6.1 | Dyddiad y cyfarfod nesaf Dyddiad y cyfarfod nesaf yw 3 Rhagfyr, 11:00 – 13:00. |

DOGFENNAU SYDD WEDI'U CYFLWYNO

| Eitem ar yr agenda | Rhif y papur | Teitl |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1a 1b | Cofnodion y cyfarfod ar 7 Gorffennaf 2025 Cofnod gweithredoedd |
| 2 | 2 2a | Crynodeb Rheoli Risgiau Cofrestr Risgiau |
| 3 | 3 3a 3b | Adolygiad Fframwaith Perfformiad Grantiau Dangosfwrdd Perfformiad Grantiau Risg Uchel Mawrth 2025 Perfformiad Derbynyddion Grantiau Addysg Uwch Hyd Yma ac Egwyddorion ar gyfer Rheoli Cyllid Llwybr 1 2026 |

## CYMERADWYO CYNIGION A DOGFENNAU ATEGOL

Ar ôl ystyriaeth briodol a gofalus, a gan gofio dyletswydd statudol y Cyfarwyddwyr i hyrwyddo llwyddiant y cwmni fel y nodir yn Neddf 2006, PENDERFYNWYD:

Bod y Cynigion a'r dogfennau a gyflwynwyd yn cael eu gwneud yn ddidwyll a'u bod er lles gorau'r Cwmni;

## FFEILIO

- Cyfarwyddwyd yr Ysgrifennydd i ffeilio’r canlynol gyda’r Cofrestrydd Cwmnïau:

Ni chyfarwyddwyd unrhyw ffeilio.

## DIWEDD Y CYFARFOD

Gan nad oedd unrhyw fusnes arall, daeth y cyfarfod i ben.

## .............................................

## Cadeirydd y cyfarfod