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1. HYSBYSIAD A CHWORWM
1.1 Datganodd y Cadeirydd fod y cyfarfod ar agor, a chadarnhawyd bod hysbysiad o'r cyfarfod wedi'i roi i bob cyfarwyddwr.

2. PWRPAS Y CYFARFOD
2.1 Dywedodd y Cadeirydd mai pwrpas y cyfarfod oedd ystyried ac, os tybir yn addas, cymeradwyo:

2.1.1 Adolygu cofnodion a'r Cofnod Gweithredoedd
2.1.2 Rheoli Risg
2.1.3 Fframwaith Perfformiad Derbynyddion Grantiau
2.1.4 Perfformiad Derbynyddion Grantiau SAUau
2.1.5 Unrhyw Fater Arall

3. Buddiannau Cyfarwyddwyr Datganiad o Fuddiannau
3.1 Cadarnhaodd yr holl Gyfarwyddwyr a oedd yn bresennol nad oedd ganddynt unrhyw fuddiannau i’w datgelu yn y Cynigion nac unrhyw faterion eraill i’w trafod yn y cyfarfod yn unol ag adrannau 177 neu 182 o Ddeddf Cwmnïau 2006 (“Deddf 2006”) ac erthyglau cymdeithasu'r Cwmni.

4. Cofnodion cyfarfod Bwrdd y Cyfarwyddwyr a gynhaliwyd ar 11 Mawrth 2026:

	Eitem ar yr agenda
	Pwnc

	0.
	Croeso a Chyflwyniadau (PVH)
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	Croesawodd PVH bawb i'r cyfarfod. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Leah Doherty.

	1.0
	Adolygu cofnodion a'r Cofnod Gweithredoedd (PVH) Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod ar 3 Rhagfyr 2025.
G1: Cyfarfod â'r Prif Swyddog Gweithredu: Cynhaliwyd cyfarfod ar 5 Ionawr. Mae cyfarfodydd rheolaidd wedi'u trefnu gyda'r Prif Swyddog Gweithredu. Gellir cau'r weithred hon.

G2: LLI: Mae'r weithred hon yn cael ei thrafod yn eitem 3 ar yr agenda. Gellir cau'r weithred hon.
G3: Mae'r weithred hon yn cael ei thrafod yn eitem 3 ar yr agenda. Gellir cau'r weithred hon.

G5: Mae LlC wedi cymeradwyo'r gyllideb ar gyfer 2026/27. Gellir cau'r weithred hon.

G6: Gellir cau'r weithred hon.

G7: Darperir diweddariadau ar brosiectau Ll2 2025 yng nghyfarfod ARAC ym mis Gorffennaf 2026. Mae'r weithred hon yn parhau.

G8: Mae'r weithred hon yn cael ei thrafod yn eitem 3 ar yr agenda. Gellir cau'r weithred hon.

G9: Darperir diweddariad ar archwiliadau bwrdd gwaith yng nghyfarfod ARAC ym mis Gorffennaf 2026. Mae'r weithred hon yn parhau.
G10: Cyflwynwyd y wybodaeth hon i Fwrdd ILEP Ltd ar 18 Rhagfyr 2025. Gellir cau'r weithred hon.

G11: Gellir cau'r weithred hon.

	2.0

2.1
	Rheoli Risg (LKD)

Rhoddwyd nodyn eglurhaol i ARAC gyda diweddariad ar reoli risg (papur 2), y Gofrestr Risgiau (papur 2a) a'r datganiad sicrwydd blynyddol (papur 2b). Darparwyd y diweddariadau canlynol ar y risgiau cyfredol yn y cyfarfod:

R0015: Mae rhaglen Cymru Fyd-eang wedi cau.
R0021: Mae'r cyllid wedi'i dan-ymrwymo. Bydd yn cael ei leihau ar ôl i lwybr 1 2025 gau.
R0022: Derbyniwyd cadarnhad gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cyllideb 2026/27. Mae'r risg wedi cael ei haddasu i ystyried y gyllideb ar gyfer 2027/28 a bydd yn parhau ar agor.




	2.2
	Cyflwynodd EM y datganiad sicrwydd blynyddol i'w gymeradwyo. Bydd yn cael ei gyflwyno yng nghyfarfod Pwyllgor Cyllid a Seilwaith Prifysgol Caerdydd ar 22 Ebrill. Amlygodd EM fod angen cywiro'r ddogfen i gadarnhau bod yr holl ddigwyddiadau a gofnodwyd wedi'u cau.

	
2.3
	
Cadarnhaodd ARAC nad oes ganddynt unrhyw sylwadau pellach ar y datganiad sicrwydd blynyddol a chymeradwyodd y ddogfen.

	
2.4
	
Amlygodd DX R0017 ar y gofrestr risgiau a holodd a oes angen adolygu sgôr y risg o ystyried y gwrthdaro yn y Dwyrain Canol.

	
2.5
	Holodd PVH am nifer y prosiectau y mae'r digwyddiadau geo-wleidyddol a gwrthdaro presennol wedi effeithio arnynt.

	2.6
	Esboniodd EB fod un prosiect wedi cael ei effeithio'n uniongyrchol gan y gwrthdaro a bydd yn dod i ben yn gynt na'r disgwyl. Mae cyfyngiadau hedfan a theithio wedi effeithio ar brosiectau eraill. Esboniodd EB fod Derbynyddion Grantiau wedi derbyn gohebiaeth gan Taith yn eu cyfeirio at gyngor FCDO ar deithio a phrynu yswiriant ar gyfer eu symudeddau.

	2.7
	Awgrymodd DX y dylid ychwanegu risg sy'n cwmpasu

	
	symudeddau rhyngwladol sy'n digwydd yn ystod cyfnodau o
ansefydlogrwydd geo-wleidyddol at y gofrestr risgiau.

	3.0
	Fframwaith Perfformiad Derbynnydd Grant (EM, HG)

	3.1
	Cafodd ARAC y sefyllfa ddiweddaraf ar ddangosfwrdd Perfformiad Derbynyddion Grantiau (papur 3).

	3.2
	Cododd HG fod 4 sefydliad wedi'u hamlygu i ARAC: Learning Links International (LLI), Ysgol Sant Joseff, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Aberystwyth.

	3.3
	Esboniodd HG fod taliad interim wedi'i wneud i brosiect Addysg Oedolion LLI ddydd Mercher 11 Mawrth, gan fod ganddyn nhw un symudedd mewnol ac un symudedd allanol i ddigwydd rhwng Ebrill a Mai 2026. Amlygodd HG fod yr adroddiad terfynol ar gyfer prosiect sector Ieuenctid LLI yn cael ei brosesu ar hyn o bryd, a disgwylir gwariant o 91%.

	3.4
	Amlygodd HG fod Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Aberystwyth wedi derbyn sgôr risg o 10 ac 8, yn y drefn honno. Yn dilyn derbyn adroddiadau chwe-misol y sefydliad, mae'r sgoriau risg wedi cael eu hisraddio i 7. Felly, mae Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Aberystwyth bellach yn risg uchel, yn hytrach na risg uchel iawn.




	
	Esboniodd HG fod hawliad o £50,874 yn cael ei geisio gan Ysgol

	
	Sant Joseff.

	3.5
	Amlygodd HG fod adran newydd, llythyrau a gyhoeddwyd, wedi'i hychwanegu at y dangosfwrdd ac mae'n manylu ar y llythyrau a gyhoeddwyd i sefydliadau.

	3.6
	Cododd HG fod STEER wedi methu â llofnodi datganiad eu hadroddiad terfynol i dderbyn eu taliad olaf. Felly, mae eu hadroddiad terfynol yn cael ei brosesu heb eu taliad olaf.

	3.7
	Mae Streets wedi derbyn llythyr ffurfiol gan Taith yn gofyn am wybodaeth a oedd ar goll, y maent wedi'i darparu. Mae eu hadroddiad interim bellach wedi cael ei brosesu.

	3.8
	Mae Surfability wedi cysylltu ers derbyn llythyr ffurfiol gan Taith ac wedi cael gwybod bod angen cyflwyno tystiolaeth o archebion hedfan ar ôl derbyn eu taliad ymlaen llaw i dalu am gostau teithio.

	3.9
	Roedd llythyr wedi'i anfon at Goleg Ceredigion ynghylch gweithgaredd prosiect a ddigwyddodd cyn cyhoeddi'r llythyr Cytundeb Grant. Disgwylir i Goleg Sir Gâr (y mae Coleg Ceredigion yn rhan ohono) dderbyn taliadau ar gyfer prosiectau Llwybr 1 2025 a Llwybr 1 2024, fodd bynnag, bydd y taliadau hyn yn cael eu gohirio os na fyddant yn ymateb i ohebiaeth gan Taith.

	3.10
	Nid yw Diverse Cymru wedi darparu allbwn digonol mewn perthynas â'u prosiect Llwybr 2. Ni fydd Diverse Cymru yn derbyn eu taliad olaf os byddant yn cynhyrchu allbwn annigonol.

	3.11
	Amlygodd EM fod Challenges Abroad, darparwr trydydd parti, wedi cael cais i ddarparu copi o Femorandwm o Ddealltwriaeth (MoU) rhwng eu sefydliad a'r Derbynnydd Grant, Ysgol Neuadd Brynllywarch yr oeddent wedi bod yn cydweithio â hi. Ar ôl hyn, anfonodd Taith lythyr at Challenges Abroad, yn nodi rhai meysydd pryder a gododd o'r MoU.

	4.0
	Perfformiad Derbynyddion Grantiau SAUau (EM)

	4.1
	Darparodd EM ddiweddariad llafar ar danwariant y sector Addysg Uwch mewn perthynas â phrosiectau Llwybr 1.

	4.2
	Anfonodd SGH lythyrau at bob un o'r 8 SAU ar 22 Ionawr, yn dilyn llythyr a anfonwyd ym mis Hydref mewn perthynas â'r sefyllfa o ran tanwariant prosiectau'r sector.

	4.3
	Cynigiwyd i bob SAU y dewis o naill ai gofyn am estyniad i'w prosiect Llwybr 1 2024 neu wneud cais i Lwybr 1 2026. Amlygodd EM y bydd cyllid Llwybr 1 2026 ar gyfer SAUau yn cael ei gapio yn seiliedig ar adrodd a gwariant hyd yma.




	4.4
	Dywedodd EM fod 5 SAU wedi gwneud cais am gyllid Llwybr 1 2026: Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe, PCYDDS, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Bydd Prifysgol De Cymru yn ymestyn eu prosiect Llwybr 1 2024 i fis Gorffennaf 2027. Bydd Prifysgol Bangor yn ymestyn eu prosiect Llwybr 1 2024 i fis Gorffennaf 2027. Ni fydd Prifysgol Wrecsam yn ymestyn eu prosiect Llwybr 1 2024 nac yn gwneud cais am brosiect Llwybr 1 2026 a bydd yn dychwelyd eu cyllid Llwybr 1 2025 i Taith.

	4.5
	Dywedodd EM hefyd y gall Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe, PCYDDS a Phrifysgol Aberystwyth wneud cais am uchafswm o £200,00 ar gyfer cyllid Llwybr 1 2026. Gall Prifysgol Metropolitan Caerdydd wneud cais am uchafswm o £100,000 ar
gyfer cyllid Llwybr 1 2026.

	5.0
	Unrhyw Fater Arall

	5.1
	Cododd HG fod angen i ddau gyfarwyddwr lofnodi dogfen prydles swyddfa Taith a gofynnodd a allai PVH a DX ei lofnodi. Mae'r brydles tan 31 Mawrth 2028, sef pryd y mae rhaglen Taith yn dod i ben.

	
	Dyddiad y cyfarfod nesaf: 23 Mehefin 2026 10:00-12:00



5. DOGFENNAU SYDD WEDI'U CYFLWYNO

	Eitem ar yr agenda
	Rhif y papur
	Teitl

	1
	1a
1b
	Cofnodion 3 Rhagfyr 2026
Cofnod gweithredoedd

	2
	2
2a 2b
	Rheoli risg Cofrestr risgiau
Datganiad sicrwydd blynyddol

	3
	3
	Dangosfwrdd Perfformiad Grantiau



6. CYMERADWYO CYNIGION A DOGFENNAU ATEGOL
Ar ôl ystyriaeth briodol a gofalus, a gan gofio dyletswydd statudol y Cyfarwyddwyr i hyrwyddo llwyddiant y cwmni fel y nodir yn Neddf 2006, PENDERFYNWYD:
6.1. Bod y Cynigion a'r dogfennau a gyflwynwyd yn cael eu gwneud yn ddidwyll a'u bod er lles gorau'r Cwmni;

7. FFEILIO
Cyfarwyddwyd yr Ysgrifennydd i ffeilio’r canlynol gyda’r Cofrestrydd Cwmnïau:
7.1. Ni chyfarwyddwyd unrhyw ffeilio.
8. DIWEDD Y CYFARFOD
8.1. Gan nad oedd unrhyw fusnes arall, daeth y cyfarfod i ben.



.............................................
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