International Learning Exchange Programme Ltd (y “Cwmni”)

Cofnodion cyfarfod Bwrdd Cyfarwyddwyr y Cwmni a gynhaliwyd ar Microsoft Teams Ddydd Mercher 22 Ebrill 2026 yn dechrau am 13:00.

| YN BRESENNOL: | Darren Xiberras (DX) | (Cadeirydd) |
| --- | --- | --- |
|  | Ben Coates (BC) Piet Van Hove (PVH) Kirsty Williams (KW) | Mynychodd o Bell Mynychodd o Bell Mynychodd o Bell |
| YN BRESENNOL: | Susana Galván Hernández (SGH) | Mynychodd o Bell |
|  | Dr Elid Morris (EM) Ellie Bevan (EB) Leah Doherty (LKD) Ishwaaq Hassan (IH) | Mynychodd o Bell Mynychodd o Bell Mynychodd o Bell Mynychodd o Bell (cymryd cofnodion) |
| YMDDIHEURIADAU: | Anne Morgan (AM) Helen Gentle (HG) |  |

- HYSBYSIAD A CHWORWM

  - Datganodd y Cadeirydd fod y cyfarfod ar agor, a chadarnhawyd bod hysbysiad o'r cyfarfod wedi'i roi i bob cyfarwyddwr.

- PWRPAS Y CYFARFOD

  - Dywedodd y Cadeirydd mai pwrpas y cyfarfod oedd ystyried ac, os tybir yn addas, cymeradwyo:

    - Diweddariad gan Weithrediaeth Rhaglen Taith

    - Diweddariad Llwybr 1 2026

    - Er gwybodaeth, I'w Drafod a Chymeradwyo: Diweddariad ARAC

    - Unrhyw Fater Arall

- Buddiannau Cyfarwyddwyr Datganiad o Fuddiannau

  - Cadarnhaodd yr holl Gyfarwyddwyr a oedd yn bresennol nad oedd ganddynt unrhyw fuddiannau i’w datgelu yn y Cynigion nac unrhyw faterion eraill i’w trafod yn y cyfarfod yn unol ag adrannau 177 neu 182 o Ddeddf Cwmnïau 2006 (“Deddf 2006”) ac erthyglau cymdeithasu'r Cwmni.

- Cofnodion cyfarfod Bwrdd y Cyfarwyddwyr a gynhaliwyd ar 22 Ebrill 2026:

| Eitem ar yr agenda | Pwnc |
| --- | --- |
| 0. | Croeso a Chyflwyniadau – Croesawodd DX bawb i'r cyfarfod. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Anne Morgan (AM) a Helen Gentle (HG). |
| 1.0 1.1 | Datganiad o Fuddiannau'r Cyfarwyddwyr (DX) Gofynnodd DX a oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau. Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o fuddiannau. |
| 2.0 2.1 2.2 | Cofnodion a gweithredoedd y cyfarfod diwethaf (DX) Cymeradwywyd cofnodion cyfarfod Bwrdd ILEP Ltd ar 4 Chwefror. 2026. Anfonir y cofnodion at DX, ar ôl y cyfarfod, i'w cymeradwyo. Trafodwyd y log gweithredoedd (papur 1b). Mae nifer o weithredoedd wedi'u cwblhau/ cau a chodwyd y pwyntiau canlynol: Gweithred 1: Mae'r weithred hon yn parhau. Gweithred 2: Mae cofnodion cyfarfod Bwrdd ILEP Ltd ar 18 Rhagfyr 2025 wedi'u cymeradwyo. Gellir cau'r weithred hon. Gweithred 3: Ailddosbarthwyd y daflen wybodaeth sy'n manylu ar sut i lywio'r broses Dilysu Hunaniaeth Cyfarwyddwyr i'r holl Gyfarwyddwyr. Gellir cau'r weithred hon. Gweithred 4: Mae DX wedi ysgrifennu at yr Adran Addysg i ddarparu gwybodaeth bellach am Taith ac i gynnig cymorth i gyflwyno'r rhaglen Erasmus+. Gellir cau'r weithred hon. Gweithred 5: Mae diweddariad ar danwariant AU ar yr agenda. Gellir cau'r weithred hon. Gweithred 6: Cynghorwyd Bwrdd ILEP Ltd fod y cofnodion ariannol diwedd blwyddyn ar wefan Tŷ'r Cwmnïau. Gellir cau'r weithred hon. Gweithred 7: Mae Taith wedi cysylltu â Llywodraeth Cymru i dderbyn cymeradwyaeth o ail-ddyrannu cyllid ac wedi hysbysu Bwrdd ILEP Ltd am y penderfyniad. Gellir cau'r weithred hon. |
| 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 | Diweddariad gan Weithrediaeth Rhaglen Taith (SG) Rhoddwyd diweddariad ar weithgareddau Rhaglen Taith (Papur 2) i'r Bwrdd er gwybodaeth. Amlygwyd y pwyntiau canlynol: Lansiodd yr alwad olaf am gyllid, Llwybr 1 (2026), ar 28 Ionawr 2026 a chaeodd ar 18 Mawrth 2026. Mae asesiadau'r grantiau bach a mawr ar y gweill ar hyn o bryd Bydd cyn-gadeirydd Pwyllgor Ariannu Taith, Michelle Stewart, yn gweithredu fel dilysydd annibynnol yn ystod y broses asesu. Cyflwynir canfyddiadau ariannu i Fwrdd ILEP Ltd ar 1 Gorffennaf 2026. Amlygodd SGH y pwyntiau canlynol mewn perthynas ag ailgysylltiad Erasmus+: Mae Taith wedi cael sylw ym maniffestos Plaid Cymru, y Blaid Werdd a'r Democratiaid Rhyddfrydol cyn etholiadau'r Senedd ar 7 Mai 2026. Mae'r Blaid Werdd a'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi mynegi ymrwymiad echblyg i barhad Taith. Mae Plaid Cymru wedi mynegi y byddant yn archwilio parhad Taith ochr yn ochr â'r rhaglen Erasmus+. Mae Taith yn rhan o drafodaethau parhaus a'r Adran Addysg. Mewn cyfarfod diweddar, mynegodd yr Adran Addysg eu bod wedi ymrwymo i ddysgu gan Taith. Fe wnaethant gydnabod y bwlch yn y dosbarthiad cyllid ar draws pob sector a chyfranogiad is sefydliadau nad ydynt yn sefydliadau AU yn y rhaglen. Amlygodd SGH er bod yr Adran Addysg wedi mynegi ymrwymiad i ddysgu gan Taith, mae diffyg eglurder ynghylch sut y byddai hyn yn digwydd. Unwaith y bydd yr Adran Addysg wedi sefydlu cyfranogiad Taith mewn cefnogi'r rhaglen Erasmus+, trefnir trafodaeth rhwng Taith a Llywodraeth Cymru. Amlygodd SGH bod cyngor cyfreithiol yn cael ei geisio gan dîm cyfreithiol Prifysgol Caerdydd ar hyn o bryd o ran safle Taith mewn cefnogi'r rhaglen Erasmus+, yn benodol o ran cytundeb Taith â Llywodraeth Cymru. Dywedodd SGH fod aelod o staff Taith wedi mynegi diddordeb mewn gwneud cais am swydd gyda British Council i gefnogi'r rhaglen Erasmus+/ Mae risg y bydd Taith yn colli aelodau staff i British Council, gan fod contractau staff â Taith yn dod i ben ym mis Medi 2027. Amlygodd SGH y problemau o ran parodrwydd Taith i ddarparu gwybodaeth sy'n ymwneud â'r systemau a phrosesau y mae Taith yn eu defnyddio i British Council. Dywedodd SGH fod cydweithwyr a oedd yn bresennol yng nghyfarfod dirprwyaeth yr UE ar 17 Ebrill 2026 wedi cyfleu y byddent yn croesawu parhad Taith. Mynegon nhw y byddai Taith yn gweithredu fel platfform da ar gyfer sefydliadau llai, llai profiadol ei ddefnyddio cyn gwneud cais i'r rhaglen Erasmus+. Amlygodd KW y dylai Taith baratoi ar gyfer cyfnod o ansicrwydd yn y cyfnod sy'n arwain at etholiadau'r Senedd. Awgrymodd PVH y dylid darparu astudiaethau achos sy'n arddangos y symudeddau trawsnewidiol y mae cyfranogwyr yn eu profi ochr yn ochr â'r data meintiol, i gefnogi parhad Taith. Cododd BC y byddai angen i Taith ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru am gefnogi'r Adran Addysg â'r rhaglen Erasmus+. |
| 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 | Diweddariad Llwybr 1 2026 (EM) Amlygodd EM fod asesiadau ar gyfer ceisiadau Llwybr 1 2026 ar y gweill, wrth baratoi ar gyfer cyfarfod Bwrdd ILEP Ltd ar 1 Gorffennaf 2026. Mae pob un o'r 14 cais am grant mawr wedi cael eu hasesu, a bydd y cyfnod cydgrynhoi yn dod i ben ddydd Gwener 30 Ebrill. Amlygodd EM safleoedd presennol SAUau mewn perthynas â Llwybr 1 (2026): Mae 5 SAU wedi gwneud cais i'r cynllun grantiau mawr ac yn destun capiau fel yr amlygwyd yn y llythyrau a anfonwyd at holl Is-gangellorion SAUau. Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi gwneud cais am £100,000. Roedd Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Aberystwyth yn gallu gwneud cais am uchafswm o £200,000. Mae Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Bangor wedi gofyn am estyniadau i'w prosiectau Ll1 (2024). Mae Prifysgol Wrecsam wedi dweud y byddant yn dychwelyd y cyllid ar gyfer eu prosiect Ll1 (2025) byw. Dywedodd EM fod y sefyllfa o ran tanwariant AU yn gwella. Bu gostyngiad yn y tanwariant AU o £4.7 miliwn ar 22 Ionawr 2026 i £4.4 miliwn ar 9 Ebrill 2026. Amlygodd EM fod mynd i'r afael â thanwariant AU yn flaenoriaeth i Taith, ac mae cyfarfodydd a chyfathrebu rheolaidd wedi'u trefnu rhwng Taith a'r SAUau. Esboniodd EM y bydd sefyllfa gwariant bresennol y SAUau yn cael ei hystyried wrth ddyfarnu cyllid ar gyfer Ll1 (2026), gan y bydd gan sefydliadau hyd at 12 mis i wario cyllid Ll1 (2026). Amlygodd EM fod Taith yn cynnal trafodaethau parhaus o ran sut i ailbwrpasu cyllid heb ei wario o'r sector AU. |
| 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 | Er gwybodaeth, I'w Drafod a'i Gymeradwyo: Diweddariad ARAC (PVH, LKD, EM) Cododd PVH fod y datganiad sicrwydd blynyddol wedi'i gymeradwyo yng nghyfarfod ARAC ar 11 Mawrth 2026. Amlygodd LKD fod adolygu'r risg ar gyfer teithio tramor cyfyngedig wedi'i godi a bydd yn cael ei ddiwygio i gynnwys y prinder tanwydd awyrennau a'r canslo hediadau cysylltiedig. Cynhwyswyd sgôr risg darged ar y gofrestr risg i adlewyrchu canfyddiadau archwiliad mewnol Llywodraeth Cymru. Amlygodd LKD fod 20 risg ar hyn o bryd, gyda 4 risg sydd wedi'u lleihau yn y chwarter diwethaf. Mae Taith wedi cyrraedd 81% o'r targed symudeddau a osodwyd ar gyfer cyfnod rhaglen Taith. Mae 47% o gyfranogwyr sy'n cymryd rhan mewn symudeddau o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Mae'r risg sy'n gysylltiedig â chyllideb 2026/2027 wedi'i diwygio i gynnwys 2027/2028. Amlygodd EM fod yr adroddiad monitro perfformiad diweddaraf ar Dderbynyddion Grantiau wedi amlygu ble roedd materion wedi’u huwchgyfeirio at Uwch Dîm Arweinyddiaeth Taith. |
| 6.0 6.1 6.2 6.3 | Unrhyw Fater Arall Esboniodd SGH fod llythyr wedi'i dderbyn gan Vaughan Gething, ar ran Learning Links International (LLI) ynglŷn â'u profiad o weithio gyda Taith. Roedd SGH wedi anfon llythyr mewn ymateb at Vaughan Gething. Rhannwyd y ddau lythyr â Llywodraeth Cymru. Amlygodd SG fod proses gadarn a dogfenedig wedi'i dilyn mewn perthynas â'r pryderon a godwyd gan Vaughan Gething ar ran LLI. |
| 7.0 | Dyddiad y cyfarfodydd nesaf: 1 Gorffennaf 2026 (Cyfarfod anghyffredin – Ll1 2026) |

- DOGFENNAU SYDD WEDI'U CYFLWYNO

| Eitem ar yr agenda | Rhif y papur | Teitl |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1a 1b | Cofnodion Bwrdd ILEP Ltd 4 Chwefror 2026 Cofnod gweithredoedd |
| 3 | 2 | Diweddariad gan Weithrediaeth Rhaglen Taith |
| 4 | 3 3a 3b 3c | Rheoli Risg Cofrestr risgiau Datganiad sicrwydd blynyddol Taith Dangosfwrdd perfformiad grantiau |

- CYMERADWYO CYNIGION A DOGFENNAU ATEGOL

- Ar ôl ystyriaeth briodol a gofalus, a gan gofio dyletswydd statudol y Cyfarwyddwyr i hyrwyddo llwyddiant y cwmni fel y nodir yn Neddf 2006, PENDERFYNWYD:

  - Bod y Cynigion a'r dogfennau a gyflwynwyd yn cael eu gwneud yn ddidwyll a'u bod er lles gorau'r Cwmni;

- FFEILIO

- Cyfarwyddwyd yr Ysgrifennydd i ffeilio’r canlynol gyda’r Cofrestrydd Cwmnïau:

  - Ni chyfarwyddwyd unrhyw ffeilio.

- DIWEDD Y CYFARFOD

  - Gan nad oedd unrhyw fusnes arall, daeth y cyfarfod i ben.

Darren Xiberras

Cadeirydd y cyfarfod